|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.203 RRB 1994/0237 |
| Titel | Universität Zürich-Irchel (3. Bauetappe) |
| Datum | 26.01.1994 |
| P. | 113 |

[*p. 113*]

Mit RRB Nr. 2101/1989 wurden die Baumeisterarbeiten Lose 2 und 3 der 3. Bauetappe der Universität Zürich-Irchel an die Barizzi AG, Bertschikon, vergeben. Zum Zeitpunkt der Auftragserteilung war der genaue Aufwand der Anschlussarbeiten an die bestehenden Bauten im Detail noch nicht bekannt. Bei den zusätzlichen Arbeiten handelt es sich um den Mehraufwand bei der Erstellung des Fahr- und Leitungsstollens sowie der Abluftkanäle. Diese zusätzlichen Leistungen verursachen einschliesslich Unvorhergesehenes und Regiearbeiten Mehrkosten von Fr. 500000. Die bisherige Vergebungssumme von Fr. 18 800000 an die Barizzi AG, Bertschikon, ist daher auf Fr. 19 300000 zu erhöhen. Die Mehrkosten sind im Kostenvoranschlag enthalten und durch den Staatsvoranschlag 1994 gedeckt.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Vergebungssumme für die Baumeisterarbeiten Lose 2 und 3 der 3. Bauetappe der Universität Zürich-Irchel an die Barizzi AG, Bertschikon, wird unter teilweiser Änderung von RRB Nr. 2101/1989 im Sinne der Erwägungen von Fr. 18 800000 auf Fr. 19 300000 (einschliesslich Unvorhergesehenes und Regiearbeiten) erhöht. Die Mehrkosten von Fr. 500000 gehen zu Lasten des Kontos 3010.5031.319, Universität Zürich-Irchel, Neubauten; 3. Bauetappe.

II. Mitteilung an die Direktion der öffentlichen Bauten.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]