|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.203 RRB 1994/0365 |
| Titel | Flughafen (Werkhof; Dächer) |
| Datum | 09.02.1994 |
| P. | 191 |

[*p. 191*] Die Bauten des Flughafen-Werkhofs sind in den Jahren 1972 - 1974 erstellt worden. Die Dächer bestehen aus vorgespannten Betonträgern, abgedeckt mit einer Dampfsperre, 4 - 5 cm Isolation, Bitumen-Dichtungsbahnen und einer Kies/Sand-Schutzschicht. Infolge von Wassereinbrüchen mussten in den letzten Jahren bei einzelnen Dächern bereits Teilreparaturen vorgenommen werden. Die Dächer müssen nun stufenweise saniert werden. Eine erste Etappe wurde 1993 an den Gebäuden W6 und W7 realisiert. Es sind jährliche Tranchen von Fr. 200 000 bis Fr. 560000 im Budget bzw. in der Finanzplanung vorgesehen. Die gesamte Dachsanierung im Werkhof soll bis ins Jahr 1999 abgeschlossen sein. Es ist mit einem Kostenaufwand von ungefähr 2,5 Millionen Franken zu rechnen.

Das Hochbauamt hat im Einvernehmen mit der Flughafendirektion eine weitere Sanierungsetappe ausgearbeitet. Diese sieht vor, an den Gebäuden W 4 und W 5 über dem bestehenden Dachaufbau eine neue Wasserisolation mit zusätzlicher Wärmedämmung von 8 cm (Umkehrdach) einzubauen. Die Kosten hiefür belaufen sich gemäss Voranschlag des Hochbauamtes vom 11. November 1993 auf Fr. 295 000. Die Ausgaben gehen zu Lasten des Kontos 2616.01.3141, Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Über weitere Etappen wird separat Antrag gestellt.

Der Betrag ist im Voranschlag 1994 enthalten und in der Finanzplanung 1995 vorgesehen.

Auf Antrag der Direktionen der Volkswirtschaft und der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die weitere Etappe der Dachsanierung im Flughafen-Werkhof wird ein Objektkredit von Fr. 295 000 zu Lasten des Kontos 2616.01. 3141, Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, bewilligt.

II. Mitteilung an die Direktionen der Volkswirtschaft, der öffentlichen Bauten und der Finanzen.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]