|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.203 RRB 1994/0567 |
| Titel | Gesamtsanierung des Bezirksgebäudes Zürich (Ingenieurarbeiten) |
| Datum | 23.02.1994 |
| P. | 269 |

[*p. 269*] Für die Gesamtsanierung des Bezirksgebäudes Zürich mit Einbezug der Liegenschaften Militärkaserne und Wengistrasse 30 wurden die Ingenieurarbeiten gemäss RRB Nr. 2023/1992 für Fr. 580 000 an die Tausky Leu Müller Ingenieure AG, Zürich, vergeben. Es zeigte sich, dass es zweckmässig ist, die nun folgende Ausführungsplanung für das Bezirksgebäude ebenfalls an die Tausky Leu Müller Ingenieure AG zu vergeben. Dadurch ergeben sich Mehrkosten von Fr. 490 000 (ohne Teuerung). Sie sind im Kostenvoranschlag enthalten und durch den Staatsvoranschlag 1994 gedeckt.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. In teilweiser Änderung von RRB Nr. 2023/1992, mit dem die Bauingenieurarbeiten für die Gesamtsanierung des Bezirksgebäudes Zürich an die Tausky Leu Müller Ingenieure AG, Zürich, vergeben wurden, wird die Vergebungssumme von Fr. 580 000 für zusätzliche Arbeiten auf Fr. 1 070 000 erhöht.

Die Mehrkosten von Fr. 490 000 gehen zu Lasten des Kontos 3010. 3141.011, Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens; Bezirksgebäude.

II. Mitteilung an die Direktion der öffentlichen Bauten.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]