|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.203 RRB 1994/0838 |
| Titel | Flughafen (Werkhof; Dächer) |
| Datum | 23.03.1994 |
| P. | 399 |

[*p. 399*] Für die erste Etappe der Dachsanierung im Flughafen-Werkhof wurden die Flachdacharbeiten gemäss Verfügung Nr. 657/1993 der Baudirektion für Fr. 265 000 an die Stammbach AG, Zürich, vergeben.

Heute sind die Arbeiten abgeschlossen. Die Schlussabrechnung weist Mehraufwendungen von Fr. 55 000, ohne Teuerung, aus. Sie sind die Folge verschiedener Erschwernisse und unvermeidlicher Umstellungen während der Bauphase. Die häufigen und oft starken Regenfälle zwangen immer wieder dazu, das Wasser von den Dachflächen abzusaugen. Die stark rissige Oberfläche der bestehenden Dachhaut musste mit einer zusätzlichen Bitumenschicht überzogen werden, bevor die neue Dachbahn aufgebracht werden konnte. Die Mehrkosten sind im Kostenvoranschlag enthalten und durch den Staatsvoranschlag 1994 gedeckt.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. In teilweiser Änderung der Verfügung der Baudirektion Nr. 657/ 1993, mit der die Flachdacharbeiten für die erste Etappe der Dachsanierung im Flughafen-Werkhof an die Stammbach AG, Zürich, vergeben wurden, wird die Vergebungssumme von Fr. 265 000 für zusätzliche Arbeiten auf Fr. 320 000 erhöht.

Die Mehrkosten von Fr. 55 000 gehen zu Lasten des Kontos 2616.01. 5037, Verschiedene Erneuerungen staatlicher Liegenschaften.

II. Mitteilung an die Direktion der öffentlichen Bauten.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]