|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.203 RRB 1994/1031 |
| Titel | Universitätsspital (Haldenbachstrasse 12/14/16/18, Neubau/Sanierung) |
| Datum | 13.04.1994 |
| P. | 485 |

[*p. 485*] Für den Neubau der Haldenbachstrasse 14 und die Sanierung von Haldenbachstrasse 12 und 16/18 in Zürich wurden die Baumeisterarbeiten gemäss RRB Nr. 3245/1991 zu Fr. 2 385 000 an die Marti Bauunternehmung AG, Zürich, vergeben. Es zeigte sich nachträglich, dass Mehrleistungen gemäss bei den Akten liegender Zusammenstellung vom 22. Februar 1994 nötig waren. Es rechtfertigt sich, den Vergebungsbetrag von Fr. 2 385 000 um Fr. 475 056 auf Fr. 2 860056 zu erhöhen. Die Mehrkosten sind im Kostenvoranschlag enthalten und durch den Staatsvoranschlag 1994 gedeckt.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. In teilweiser Änderung von RRB Nr. 3245/1991, mit dem die Baumeisterarbeiten für den Neubau des Hauses Haldenbachstrasse 14 und die Sanierung der Liegenschaften Haldenbachstrasse 12 und 16/18 für das Universitätsspital an die Marti Bauunternehmung AG, Zürich, vergeben wurden, wird die Vergebungssumme von Fr. 2 385 000 für zusätzliche Arbeiten um Fr. 475 056 auf Fr. 2 860 056 erhöht.

Die Mehrkosten von Fr. 475 000 gehen zu Lasten der Konten:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3010.5031.825 | Universitätsspital  Neubau Haldenbachstrasse 14 | Fr. 257 000 |
| 2721.5037(213) | Universitätsspital Haldenbachstrasse 16/18 Sanierung | Fr. 190 500 |
| 2710.5037(01) | Universitätsspital Haldenbachstrasse 12 Sanierung | Fr. 27 500 |

II. Mitteilung an die Direktion der öffentlichen Bauten.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]