|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.204 RRB 1994/1265 |
| Titel | Nationalstrasse N 4.2.9 (Henggart-Verzweigung N 4/N 1) |
| Datum | 04.05.1994 |
| P. | 587 |

[*p. 587*] Mit Beschlüssen Nrn. 3908/1988 und 687/1994 bewilligte der Regierungsrat einen Gesamtkredit von insgesamt 137,3 Millionen Franken für den Bau der Nationalstrasse N4, Henggart-Verzweigung N4/N 1, und die Anpassung der N 1 im Bereich des Anschlusses N 4.

Mit Baudirektionsverfügung Nr. 684/1994 wurden die Vorarbeiten Anpassung N 1 an die Nationalstrasse N 4.2.9, Henggart-Verzweigung N 4/N 1, an die Cellere & Co. AG, Zürich, zu einem Angebotspreis (einschliesslich Regiearbeiten) von Fr. 247 436.35 vergeben. Im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Ausbaukonzepts der N 1.1.4, Töss-Wülflingen, zeigte sich, dass die Mittelstreifenüberfahrt km 311.600, entgegen dem ursprünglichen Projekt, als zweistreifige Mittelstreifenüberfahrt ausgebildet werden muss. Infolge der langen Benutzungsdauer von zwei Jahren ist es notwendig, im Bereich der Mittelstreifenüberfahrten zur Gewährung der Verkehrssicherheit Entwässerungsrinnen einzubauen. Diese Arbeiten verursachen Mehrkosten von Fr. 189 377.50, die eine Erhöhung des Vergebungsbetrags von Fr. 247 436.35 auf Fr. 436813.85 notwendig machen.

Die Vergebungssumme kann sich um rund 5% für Unvorhergesehenes auf Fr. 460000 erhöhen. Die Ausgaben sind im Staatsvoranschlag 1994 enthalten.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. In Änderung der Baudirektionsverfügung Nr. 684/1994 wird die Vergebung der Vorarbeiten Anpassung N 1, im Zusammenhang mit dem Bau der Nationalstrasse N 4.2.9, Henggart-Verzweigung N4/N1, an die Cellere & Co. AG, Zürich, von Fr. 247436.35 um Fr. 189377.50 auf Fr. 436 813.85 erweitert. Die Vergebungssumme kann sich für Unvorhergesehenes auf Fr. 460000 erhöhen.

II. Die Kosten gehen zu Lasten des Kontos 3014.03.5020, Bau Nationalstrassen, N 4.2.9, Konto 9.309.div.

III. Mitteilung an das Bundesamt für Strassenbau, 3003 Bern, sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]