|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.204 RRB 1994/1272 |
| Titel | Universitätsspital, Teilsanierung (Notfallstation) |
| Datum | 04.05.1994 |
| P. | 589 |

[*p. 589*] In der Volksabstimmung vom 28. November 1993 wurde für die Sanierung und die Erweiterung des Aufnahmetraktes und der Notfallstation, die Zusammenfassung der Wäschezentrale der Kernzone des Universitätsspitals sowie für die erforderlichen technischen Einrichtungen und Nebenräume ein Kredit von Fr. 64 900000 bewilligt.

Für die Planungsarbeiten von Bauprojekt und Kostenvoranschlag wurden anteilmässig vergeben:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sanierung/Erweiterung | Anteil Teilsanierung  (Notfallstation) |
| RRB Nr. 3454/1988 | Fr. | Fr. |
| Architekturarbeiten  an die Steiger Partner AG, Zürich | 1 800 000 | 1 400 000 |
| RRB Nr. 178/1989  Bauingenieurarbeiten  an die Wenaweser & Wolfensberger AG, Zürich | 235 000 | 145 000 |

Es rechtfertigt sich, die Arbeiten der Ausführungsphase den gleichen Planungsbüros zu übertragen, die bereits das Bauprojekt und den Kostenvoranschlag erstellt haben. Die Architektur- und Ingenieurarbeiten sind gemäss Dispositiv zu erhöhen. Die Vergebungsbeträge sind im Kostenvoranschlag und, soweit erforderlich, im Staatsvoranschlag 1994 enthalten.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. In teilweiser Änderung von RRB Nrn. 3454/1988 und 178/1989, mit denen die Architektur- und Ingenieurarbeiten (Bauprojekt und Kostenvoranschlag) anteilmässig für die Teilsanierung des Universitätsspitals (Notfallstation) vergeben wurden, werden die Vergebungssummen für die Arbeiten der Ausführungsphase wie folgt erhöht:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bisher | neu | Erhöhung | neu |
| Anteil  Teilsanierung/Erweiterung (Notfallstation) | | gemäss Offerte |  | einschliesslich Unvorhergesehenes |
| Architekturarbeiten | Fr. | Fr. | Fr | Fr. |
| an die Steiger Partner AG, Zürich  gemäss Offerte vom 5. April 1994 | 1 400 000 | 4 638 200 | 3 400 000 | 4 800 000 |
| Bauingenieurarbeiten an die Wenaweser & Wolfensberger AG, Zürich  gemäss Offerte vom 3. März 1994 | 145 000 | 1 058 400 | 966 000 | 1 111 000 |

Die Kosten gehen zu Lasten des Kontos 3010.5031.830, Universitätsspital; Teilsanierung (Notfallstation).

II. Mitteilung an die Direktion der öffentlichen Bauten.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]