|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.204 RRB 1994/1451 |
| Titel | Strassen (Stallikon, Buecheneggstrasse S-3, Lehnenviadukte Tägerst) |
| Datum | 25.05.1994 |
| P. | 662 |

[*p. 662*] Die 1966 und 1976 neu erstellten Lehnenviadukte Tägerst, Objekte Nrn. 2 und 3, in der Buecheneggstrasse S-3, Gemeinde Stallikon, sind sanierungsbedürftig.

Der Beton ist durch eingedrungenes Salzwasser oberflächlich zerstört, und die Vorspannelemente sind dadurch ernsthaft gefährdet. Die vorgesehenen Sanierungsmassnahmen umfassen die Entfernung des defekten Belags, den Abtrag des versalzten Betons, das Reprofilieren mit frosttausalzbeständigem Mörtel sowie das Neuerstellen der Abdichtung und des Belags. Die Ausführung der bis im Sommer 1995 dauernden Sanierungsarbeiten erfolgt je halbseitig in vier Etappen. Während dieser Zeit wird der Verkehr auf der Buecheneggstrasse S-3 mittels einer Lichtsignalanlage geregelt.

Gemäss Kostenvoranschlag belaufen sich die Sanierungskosten auf insgesamt Fr. 1 250 000. Hiefür ist ein Objektkredit zu bewilligen. Die Ausgaben sind anteilmässig im Staatsvoranschlag 1994 sowie in der Finanzplanung 1995 enthalten.

Die öffentliche Submission der Abbruch-, Beton-, Reprofilierungs-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten ergab sieben Angebote mit Offertsummen von Fr. 1 093 112.85 bis Fr. 1 251 811.60. Es rechtfertigt sich, die erwähnten Arbeiten an die Arbeitsgemeinschaft Spaltenstein AG/Walo Bertschinger AG, Zürich, zur bereinigten Offertsumme von Fr. 1093 112.85 gemäss Angebot vom 15. April 1994 zu vergeben. Diese Summe kann sich allenfalls für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes um rund 15% auf Fr. 1 250000 erhöhen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Das Projekt für die Sanierung der Lehnenviadukte Tägerst in der Buecheneggstrasse S-3, Gemeinde Stallikon, wird genehmigt.

II. Hiefür wird zu Lasten des Kontos 3014.04.3145.505. Instandsetzungen; Brückenunterhalt, ein Objektkredit von Fr. 1 250000 bewilligt.

III. Die Abbruch-, Beton-, Reprofilierungs-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten werden an die Arbeitsgemeinschaft Spaltenstein AG/Walo Bertschinger AG, Zürich, zur bereinigten Offertsumme von Fr. 1 093 112.85 vergeben. Diese Summe kann sich allenfalls für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes auf Fr. 1 250000 erhöhen.

IV. Mitteilung an die Direktionen der öffentlichen Bauten und der Finanzen.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]