|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.204 RRB 1994/1539 |
| Titel | Flughafen (Pilotanlage Schilfteich) |
| Datum | 01.06.1994 |
| P. | 697 |

[*p. 697*] Im Zusammenhang mit der Reinigung des mit Enteisungsmitteln verschmutzten Meteorwassers auf dem Flughafen beauftragte der Regierungsrat mit RRB Nr. 2902/1993 die Base Tech, Kassel, mit der Erstellung eines Vorprojektes für eine Wurzelraum-Pilotanlage. Diese soll Klarheit über die tatsächlichen Reinigungsleistungen des Wurzelraumverfahrens vermitteln und gleichzeitig die Dimensionierungsgrundlage für eine künftige Anlage bilden. Das Vorprojekt liegt nun vor. Der Standort befindet sich zwischen Rollweg N und Umfahrungsstrasse.

Im folgenden geht es darum, die weiteren Ingenieurarbeiten zu vergeben und einen Objektkredit zu bewilligen.

Folgende Ingenieurarbeiten sind zu vergeben:

a) an die Base Tech:

Detailprojekt der Pilotanlage nach dem Wurzelraumverfahren gemäss Honorarofferte vom 8. März 1994. Die geschätzten Kosten liegen zwischen Fr. 191 000 und Fr. 264000. Es rechtfertigt sich, die bisherige Vergebung von Fr. 193 322 um höchstens Fr. 264000 auf Fr. 457 322 zu erhöhen.

b) an die Locher & Cie. AG:

Projektierung der Infrastruktur, insbesondere der Wasserzu- und -ableitungen, sowie die örtliche Bauleitung für die gesamte Anlage gemäss Honorarofferte vom 6. Mai 1994 von Fr. 130000. Für Unvorhergesehenes kann sich der Vergebungsbetrag um ca. 15% auf Fr. 150000 erhöhen. Es rechtfertigt sich, den Auftrag zum erwähnten Betrag zu vergeben.

Die Abgrenzungen zwischen den beiden Ingenieurfirmen sind in der Kooperationsmatrix vom 22. März 1994 festgehalten.

Gemäss Kostenvoranschlag vom 3. Mai 1994 wird ein Objektkredit von Fr. 1890000 benötigt, wovon in diesem Jahr voraussichtlich Fr. 1 500000 beansprucht werden. Im Staatsvoranschlag 1994 sind dafür Fr. 200000 vorgesehen; der restliche Betrag steht aber durch den Wegfall der Kompostieranlage Tägerloo zur Verfügung.

Auf Antrag der Direktionen der Volkswirtschaft und der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Erstellung und den Betrieb einer Wurzelraum-Pilotanlage wird ein Objektkredit von Fr. 1 890000 zu Lasten des Kontos 2616.01. 5028, Tiefbauten des Flughafens, bewilligt.

II. Die bisherige Vergebung an die Base Tech, Kassel (D), von Fr. 193 322 wird für die Projektierung der Wurzelraum-Pilotanlage auf dem Flughafen gemäss Offerte vom 8. März 1994 um Fr. 264000 auf Fr. 457 322 erhöht.

III. Die Projektierung der Infrastruktur für die Wurzelraum-Pilotanlage sowie die örtliche Bauleitung der gesamten Anlage wird gemäss Offerte vom 6. Mai 1994 für Fr. 130000 an das Ingenieurbüro Locher & Cie. AG, Zürich, vergeben. Für Unvorhergesehenes kann sich der Vergebungsbetrag auf Fr. 150000 erhöhen.

IV. Mitteilung an die Direktionen der Volkswirtschaft, der öffentlichen Bauten und der Finanzen.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]