|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.204 RRB 1994/1649 |
| Titel | Nationalstrassen (SN 1.4.4, Letten-Aubrücke/Brücke Westtangente) |
| Datum | 08.06.1994 |
| P. | 746 |

[*p. 746*]

Anlässlich verschiedener Brückenkontrollen wurde festgestellt, dass die in der SN 1.4.4, Letten-Aubrücke, gelegene Brücke Westtangente zahlreiche Risse mit erheblichen Kalkaussinterungen an der Brückenuntersicht aufweist. An den Pflanzentrögen sind Korrosionsschäden ersichtlich. Für die Substanzerhaltung müssen diese Schäden behoben werden. Es ist vorgesehen, die Pflanzentröge abzubrechen und durch New Jersey-Randprofile zu ersetzen. Ebenso wird die Mittelinsel abgebrochen. Im weitern wird die Fahrbahn abgedichtet und mit einem neuen Belag versehen. Durch diese baulichen Massnahmen werden zudem die Verkehrsverhältnisse wesentlich verbessert. Das Bundesamt für Strassenbau hat diesen Massnahmen am 17. Mai 1994 zugestimmt.

Gemäss Kostenvoranschlag belaufen sich die Sanierungskosten auf insgesamt Fr. 1 100000. Hiefür ist ein Objektkredit zu bewilligen.

Das Bundesamt für Strassenbau hat am 7. April und am 17. Mai 1994 einen Objektkredit von Fr. 1 100000 (Bundesanteil: 80%) bewilligt. Die Ausgaben sind im Staatsvoranschlag 1994 sowie in der Finanzplanung 1995 enthalten.

Die öffentliche Submission der Betonabtrags-, Reprofilierungs-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten und für den Ersatz der Pflanzentröge durch New Jersey-Randprofile ergab acht Angebote mit Offertsummen von Fr. 809426.75 bis Fr. 977 927.30. Es rechtfertigt sich, die erwähnten Arbeiten an die Arbeitsgemeinschaft Specogna & Co./Cellere & Co. AG, Kloten, zur bereinigten Offertsumme von Fr. 809426.75 gemäss Angebot vom 22. April 1994 zu vergeben. Diese Summe kann sich allenfalls für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes um 15% auf Fr. 930900 erhöhen. Das Bundesamt für Strassenbau hat dieser Vergebung am 17. Mai 1994 zugestimmt.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Das Projekt für die Sanierung der in der SN 1.4.4, Letten-Aubrücke, gelegenen Brücke Westtangente wird gemäss den bei den Akten liegenden Unterlagen genehmigt.

II. Hiefür wird zu Lasten des Kontos 3014.05.3146.505. Instandsetzungen; Brückenunterhalt, ein Objektkredit von Fr. 1 100000 bewilligt.

III. Die Betonabtrags-, Reprofilierungs-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten und der Ersatz der abzubrechenden Pflanzentröge durch New Jersey-Randprofile werden an die Arbeitsgemeinschaft Specogna & Co./Cellere & Co. AG, Kloten, zur bereinigten Offertsumme von Fr. 809426.75 gemäss Angebot vom 22. April 1994 vergeben. Die Vergebungssumme kann sich für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes auf Fr. 930 900 erhöhen.

IV. Mitteilung an die Direktionen der öffentlichen Bauten und der Finanzen.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]